Таблица №1

**Информация
о ходе реализации комплексного плана**

 **обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности**

**муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы**

**(за 2015 год)**

| №п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация о выполнении | Информация о проблемах и причинах невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Информационное взаимодействие с крупными и средними организациями |  |  |  |  |  |
| **I. Информационное взаимодействие с хозяйствующими субъектами** |
| 1.1.1 | Формирование перечня показателей, характеризующих текущее и перспективное состояние крупных и средних организаций  | Ежеквартальная форма «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций) муниципального района Мишкинский район РБ» | 2015-2017гг. | Отдел экономики Администрации района, руководители и специалисты организаций (по согласованию) | Ежеквартально проводится анализ текущего состояния, заполняются формы отчетности в системе «ГАС управление» |  |
| 1.1.2. | Проведение заседаний Экономического Совета при администрации МР с участием представителей организаций | Протокол заседания Совета | 2015-2017гг. | Отдел экономики Администрации района, руководители и специалисты организаций (по согласованию) | Проведено 4 заседания Экономического Совета при администрации МР с участием представителей организаций |  |
| 1.1.3. | Содействие администрацией МР организациям по возникающим в ходе их хозяйственной деятельности проблемам (сбыт продукции, поставка сырья), участию в реализации государственных и муниципальных программ | Прайс-листы, коммерческие предложения, комплект документов для участия в программах | 2015-2017гг. | МБУ «Мишкинский ИКЦ», отдел сельского хозяйства, отдел экономики Администрации района, главы администраций сельских поселений | Консультирование и информирование о реализующихся программах поддержки, сбыту продукции, а также другим вопросам хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 1.2. | Информационное взаимодействие с субъектами малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение совещаний с участием совета предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств | Протоколы совещаний | 2015-2017гг. | Отдел экономики Администрации района, Совет предпринимателей, отдел сельского хозяйства | В течение 2015 года проведено 4 районных семинара-совещания по проведению сельскохозяйственных работ, по развитию предпринимательства и других актуальных вопросов |  |
| 1.2.2 | Содействие в регистрации индивидуальных предпринимателей, иных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района, разъяснительная работа о «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, привлечение населения в предпринимательское сообщество | - | 2015-2017гг. | Информационно-консультационный центр, отдел экономики администрации района | Подготовлено 6 пакетов документов при регистрации индивидуальных предпринимателей, проведена разъяснительная работа о «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей |  |
| 1.2.3 | Информационно-консультационная работа среди населения о новых законодательно подтвержденных «продуктах», институтах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, появившихся в рамках реализации комплексного плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РБ на 2015-2017 гг., утвержденного распоряжением Главы Республики Башкортостан от 13.02.2015г. №РГ-26: - Оптимизация налогообложения налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы в рамках прав, предоставленных федеральным законодательством |  | после принятия соответствующего федерального закона | МБУ «Мишкинский информационно-консультационный центр», отдел экономики, отдел сельского хозяйства Администрации района | Ведется консультирование по вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в других отраслях экономики |  |
| 1.2.4 | Информирование субъектов малого предпринимательства о проводимых курсах по вопросам участия в муниципальных закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Объявления на сайтах, коммерческие предложения учебных заведений о проводимых курсах | 2015-2017гг. | МБУ «Мишкинский информационно-консультационный центр», отдел экономики Администрации района | Субъекты малого предпринимательства информированы о проводимых курсах по вопросам участия в муниципальных закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |
| **II. Поддержка малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1. | Проведение ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров республиканских товаропроизводителей, приуроченных к торжественным мероприятиям, проводимым на территории муниципального района.Проведение ежедневных ярмарок «Дары природы» в летний период по реализации грибов, ягод, лекарственных трав, сельскохозяйственной продукции на крытых павильонах, расположенных на республиканской автотрассе «Бирск-Тастуба-Сатка» и в районном центре с. Мишкино | муниципальные нормативные правовые акты | 2015-2017гг. | Отдел сельского хозяйства, отдел экономики Администрации района, главы сельских поселений Мишкинский, Староарзаматовский сельсовет | В летний период организовано 3 мест ярмарок «Дары природы» в летний период по реализации грибов, ягод, лекарственных трав, сельскохозяйственной продукции на крытых павильонах, расположенных на республиканской автотрассе «Бирск-Тастуба-Сатка» и в районном центре с. Мишкино |  |
| 2.2. | Внесение изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающих увеличение количества нестационарных торговых объектов не менее чем на 25 процентов | Постановление Администрации района | 2015-2017гг. | Отдел экономики Администрации района, главы сельских поселений  | Предоставлены земельные участки под размещение торговых объектов по адресу: д.Каргино, ул.Интернациональная, д.37а;с.Чураево,ул.Ленина, д.28. |  |
| 2.3. | Актуализация перечней бесхозяйных объектов на территории муниципальных образований и размещение их на сайтах муниципальных образований; направление перечней в Министерство земельных и имущественных отношений РБ | Реестр бесхозяйных объектов | 2015-2017гг. | КУС Минземимущества РБ | Перечень определен и размещен на официальном сайте администрации района, также направлен в Минземимущество РБ. |  |
| 2.4. | Предоставление бесхозяйных объектов в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Договор аренды | 2015-2017гг. | КУС Минземимущества РБ, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | Не предоставлены ввиду отсутствия потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства | Проблемы- нет средств на техническую паспортизацию бесхозных объектов |
| 2.5. | Сохранение объемов бюджетных средств муниципального района, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | Решение Совета муниципального района «О бюджете МР Мишкинский район РБ на 2015г. и на плановый период 2016-2017 гг.» | 2015-2017гг. | Финансовое управление Администрации района, Совет муниципального района РБ | Освоено 500 тыс.руб. бюджетных средств муниципального района, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.6. | Содействие в создании сельхозпотребкооперативов по закупу у населения излишков продукции |  | 2015-2017гг. | МБУ «Мишкинский информационно-консультационный центр», отдел экономики, отдел сельского хозяйства Администрации района | Собрано от населения 337 тонн излишков молока на переработку |  |
| 2.7. | Стимулирование крупных предприятий к привлечению малого бизнеса на условиях субконтрактации и аутсорсинга,  предоставление услуг по лечебному питанию ГБУЗ «Мишкинская ЦРБ» на условиях аутсорсинга | проект контракта между МБУЗ «Мишкинская ЦРБ» и субъектом малого предпринимательства | 1 июля 2015 года | ГБУЗ «Мишкинская ЦРБ» | С проведением капитального ремонта пищеблока расположенного по адресу с. Мишкино, ул. Матросова, 66, ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ не планирует перевод на аутсорсинг услугу лечебного питания |  |
| 2.8. | Подготовка рекомендаций предпринимателям по наиболее приоритетным видам деятельности, развитие которых перспективно для муниципального района | Публикация в районной газете «Дружба», на сайте Администрации района | 2015-2017гг. | Главный специалист по связям с общественностью, отдел экономики Администрации района, РИК «Дружба» (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) | Опубликовано в районной газете «Дружба», на сайте администрации района |  |
| 2.9. | Организация межмуниципального взаимодействия по вопросам привлечения предпринимателей к реализации туристских проектов, входящих в туристические кластеры сопредельных территорий  |  | 2015-2017гг. | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | I этап - оценка потенциальных возможностей туризма в районе; разработка направлений развития туризма.II этап - строительство и открытие в с.Мишкино туристской базы и инфраструктуры к ней (освещённая лыжная трасса, биатлонное стрельбище, сауна, подъёмник для катания с горы, баня, душевые, бассейн); строительство гидроузла в с.Камеево; реконструкция районного краеведческого музея; очистка русла реки Иняк.III этап - разработка маршрутов, программ туристского и экскурсионного обслуживания, видов рекламной продукции. | Отсутствие средств  |
| 2.10. | Сохранить в муниципальной программе вид поддержки - субсидирование СМСП части процентов по кредитным договорам | Решение Совета муниципального района «О бюджете МР Мишкинский район РБ на 2015г. и на плановый период 2016-2017 гг.» | 2015-2017гг. | Финансовое управление Администрации района, Совет муниципального района РБ | Направлено 200 тыс.руб. на субсидирование СМСП части процентов по кредитным договорам |  |
| 2.11. | Повышение эффективности работы координационной комиссии при главе Администрации | Протокол заседания координационной комиссии | 2015-2017гг. | Члены Координационной комиссии, Администрация района | Согласованная работа Администрации и бизнес-сообщества по поддержке и развитию предпринимательства, снижение административных барьеров |  |
| **III. Сельское хозяйство** |
| 3.1. | Разработка и принятие муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  | Постановление Администрации района об утверждении программы | 2015 г. | Отдел сельского хозяйства | Разработана и принята муниципальная Программа развития агропромышленного комплекса муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  |  |
| 3.2. | Привлечение кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства  | Договора между кредитными организациями и сельскохозяйственными товаропроизводителями | 2015 год | Отдел сельского хозяйства Администрации района, МБУ Мишкинский информационно-консультационный центр, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Личными подсобными хозяйствами получено более 30 кредитов на развитие личного подсобного хозяйства на общую сумму более 7 млн. руб. Сельскохозяйственными организациями района привлечено 2500 тыс.руб. кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства |  |
| 3.3. | Введение в оборот неиспользуемых участков пашни |  Статистическая отчетность | 2015 год | Администрация, ОСХ, хоз-щие субъекты (по согласованию) | Увеличение площади посева зерновых культур на 314 га | Нехватка оборотных средств для освоения неиспользуемой пашни |
| 3.4. | Помощь в оформлении документов на получение субсидий по всем направлениям субсидирования | Договора между МБУ «Мишкинский информационно-консультационный центр» и хозяйствующими субъектами | 2015 год | МБУ «Мишкинский информационно-консультационный центр», хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Получателями субсидий являются 26 сельскохозяйственных товаропроизводителей, всем оказывается помощь в подготовке полного комплекта документов и представление его в МСХ РБ |  |
| 3.5. | Обеспечение сельхозто-варопроизводителей необходимыми ресурсами (минеральными удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами) | Договора между хозяйствующими субъектами и поставщиками ресурсов | 2015 год | ОСХ, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Приобретено хозяйствами 30 тонн действующего вещества минеральных удобрений, 320 тонн ГСМ. |  |
| 3.6. | Привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственные предприятия района и улучшение их жилищно-бытовых условий | Программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | 2015-2017гг. | Администрация района, МБУ «Информационно-консультационный центр», отдел сельского хозяйства | В 2015 году 12 молодых семей стали получателями социальных выплат на строительство жилых домов на общую сумму 10,4 млн. руб. |  |
| **IV. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 4.1. | Повышение эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  | 2015-2017гг. | Заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения – начальник отдела строительства и жизнеобеспечения, ООО «ПЖКХ «Мишкинское» (по согласованию) | Выполняется согласно плана: произведена оптимизация по штатной численности работников и используемой техники по деятельности предприятий. В текущем году направлен на повышение квалификации мастер водопроводных сетей |  |
| 4.2. | Привлечение внебюджетных средств, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  | 2015-2017гг. | Ресурсоснабжающая организация (по согласованию) отдел строительства и жизнеобеспечения администрациирайона | Выполняется согласно плана: приобретены и установлены подпиточные насосы в ЦК, запорная арматура, произведен ремонт изоляции покрытий участка тепловых сетей с применением современных изоляционных материалов. При ремонте водопроводных сетей применяются современные технологий и материалы2015 г.-0,45 млн.руб. | Имеется задолженность у населения по оплате услуг за отопление, в связи с этим затруднено привлечение оборотных средств. |
| 4.3. | Разъяснительная работа среди населения о субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на приобретение жилья экономического класса на первичном рынке недвижимости гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий |  | 2015-2017гг. | Редакция газеты «Дружба», главный специалист Администрации района по связям с общественностью,Главный архитектор, отдел строительства и жизнеобеспечения Администрациирайона  | Проведено 55 сходов граждан, информационные выступления с жильцами МКД, в трудовых коллективах и населенных пунктах |  |
| 4.4. | Реализация на территории района программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 323 | заявки застройщиков; договоры между администрацией муниципального района и застройщиками | 2015-2017гг. | Отдел строительства и жизнеобеспечения Администрациирайона | Оказывается населению методическая помощь, осуществляется взаимосвязь с застройщиками и подрядчиками  |  |
| 4.5. | Реализация программ по переселению из аварийного жилья |  Муниципальный контракт между администрацией сельского поселения Мишкинский сельсовет и Фондом строительства социального жилья | 2015-2017гг. | Отдел строительства и жизнеобеспечения, подрядная организация (по согласованию) | В 2015 году освоено 27,1 млн. рублей. Построен и сдан в эксплуатацию 36-кв. жилой дом и приобретена 1 квартира в 2-квартирном жилом доме | Переселены 24 семей (82чел) в 24 благоустроенные квартиры |
| **V. Промышленность и топливно-энергетический комплекс** |
| 5.1. | Инвентаризация производственных объектов | Инвентаризационная опись | 2015г. | Межведомственная комиссия, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Не проводилась | Отсутствие необследованных крупных производственных объектов |
| 5.2. | Актуализация реестра свободных, а также неэффективно используемых производственных площадей | Реестр свободных производственных площадей  | 2015-2017гг. | Ведущий специалист отдела экономики по инвестиционным вопросам | Реестр свободных производственных площадей представлен в инвестиционном паспорте района |  |
| 5.3. | Направление консолидированной информации (реестра площадей, предложений по дальнейшему использованию)в Министерство промышленности и инновационной политики РБ, размещение информации на портале РБ | Инвестиционный паспорт района | 2015г. | Ведущий специалист отдела экономики по инвестиционным вопросам | Разрабатывается для размещения в открытом доступе Инвестиционный паспорт района  |  |
| **VI. Содействие изменению структуры занятости** |
| 6.1. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, в том числе:* организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также граждан, ищущих работу;
* организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также граждан, ищущих работу;
* стимулирование занятости молодежи по реализации социальных проектов;
* социальная занятость инвалидов
 | Нормативно-правовые акты Центра занятости населения Мишкинского района,и администрации муниципального района | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, главный специалист по делам молодежи, Центр занятости населения Мишкинского района (по согласованию) | Выполняется в соответствии со сметой расходов Центра занятости населения Мишкинского района |  |
| 6.2. | Обеспечение полноты и достоверности информации, содержащейся в мониторинге увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников (еженедельно – ГКУ ЦЗН) | Формы отчетов, представляемых Центром занятости населения Мишкинского района | 2015-2017гг. | Центр занятости населения Мишкинского района (по согласованию) | Еженедельный отчет «Сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников» |  |
| 6.3. | Рассмотрение на заседаниях территориальных комиссий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ситуации на социально значимых предприятиях, организациях (с целью оперативного реагирования на ситуацию и сохранения производственного и кадрового потенциала предприятий - совместно с ГКУ ЦЗН) | Протоколы, решения заседаний территори-альных комиссий | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, территориальная комиссия  | Проведено 4 заседания территориальной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности ситуации в муниципальном районе Мишкинский район  |  |
| 6.4. | Замещение российскими гражданами рабочих мест, на которые предполагалось привлечение иностранных работников | Контракты, договоры | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, отдел труда и социальной защиты населения (по согласованию), отделение УФМС России по РБ в Мишкинском районе (по согласованию) | Трудоустройство незанятого населения |  |
| 6.5. | Дальнейшее стимулирование создания рабочих мест, в том числе в малом бизнесе, за счет включения в договоры об оказании финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МР Мишкинский район РБ на 2014-2018 гг.» пункта:«Получатель берет на себя обязательство, предусмотренное Бизнес-планом проекта за указанный период создать не менее \_\_\_ рабочих мест» при оказании финансовой поддержки по направлениям: - «возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на развитие производственной деятельности»; - «возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей и первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга (сублизинга)» | Договор о субсидировании между Администрацией района и субъектом малого и среднего предпринимательства  | 2015-2017гг. | Отдел экономики Администрации района, комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры МР Мишкинский район РБ | В договоры об оказании финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МР Мишкинский район РБ на 2014-2018 гг.» включен пункт:«Получатель берет на себя обязательство, предусмотренное Бизнес-планом проекта за указанный период создать не менее \_\_\_ рабочих мест» при оказании финансовой поддержки» |  |
| 6.6. | Учет и мониторинг трудоустройства социально уязвимых групп граждан: инвалидов, выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, родителей несовершеннолетних детей |  | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, Центр занятости населения Мишкинского района (по согласованию) | Ежемесячный отчет 1-РП |  |
| 6.7. | Обеспечение полноты, достоверности и актуальности информации, содержащейся в банке вакансий | Формы отчетов, представляемых Центром занятости населения Мишкинского района | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, Центр занятости населения Мишкинского района (по согласованию) | Предоставление работодателями сведений о наличии или отсутствии вакантных рабочих мест, ежедневное обновление республиканского банка вакансий. |  |
| 6.8. | Организация общественных работ, временной занятости несовершеннолетних (выделение средств из муниципальных бюджетов) |  | 2015-2017гг.  | Финансовое управление администрации района | Освоено 11,7 тыс. руб. через Центр занятости на трудоустройство несовершеннолетних из неблагополучных семей |  |
| 6.9. | Обеспечение информирования граждан трудоспособного возраста о возможностях трудоустройства, в том числе за пределами муниципального района | Объявления и информации на сайте, районной газете «Дружба»  | 2015-2017гг. | главный специалист Администрации района по связямс общественностью, РИК «Дружба» (по согласованию), Центр занятости населения Мишкинского района (по согласованию) | Регулярное размещение на официальном сайте ЦЗН, общероссийском сайте «Работа в России», районной газете «Дружба», распространение буклетов |  |
| 6.10. | Реализация мер по сокращению неформальной занятости в МР РБ, активизация работы межведомственного совета по вопросам погашения просроченной задолженности по заработной плате, легализации трудовых отношений и «теневой» заработной плате | Протоколы заседаний межведомственного координационного совета по вопросам погашения просроченной задолженности по заработной плате | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, отдел труда и социальной защиты населения (по согласованию), Межведомственный совет | План реализации мер по сокращению неформальной занятости в МР Мишкинский район РБ выполнен на 102,6% |  |
| 6.11. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы (еженедельно) |  | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, отдел труда и социальной защиты населения (по согласованию), Межведомственный совет | Задолженность по выплате заработной платы отсутствует |  |
| 6.12. | Мониторинг динамики номинальной заработной платы в МР РБ (ежемесячно) |  | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, отдел труда и социальной защиты населения (по согласованию) | Выполняется |  |
| 6.13. | Обеспечение уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений социальной сферы, определенных Указами Президента РФ, соответствующего целевым показателям, установленным на 2015 год республиканскими «дорожными картами» в соответствующих сферах |  | 2015-2017гг. | Отдел образования, отдел культуры, отдел труда и социальной защиты населения (по согласованию) | Заработная плата работников отдела культуры, отдела образования, отдела труда и социальной защиты населения соответствует «дорожным картам» |  |
| **VII. Социальная поддержка граждан** |
| 7.1. | Принятие решений об оказании наиболее нуждающимся малоимущим семьям с детьми помощи за счет средств Благотворительного фонда содействия социально-экономического развития муниципального района Мишкинский район РБ | Решение Фонда | 2015-2017гг. | Финансовое управление администрации, попечительский Совет | Направлено 340 тыс. руб. средств Благотвори-тельного фонда содействия социально-экономического развития муниципального района Мишкинский район РБ |  |
| 7.2. | Организация ведения реестра малообеспеченных семей с детьми, нуждающихся в получении социальной поддержки, с целью выявления малообеспеченных семей с детьми и организации предоставления мер социальной поддержки (рассмотрение и принятие решения на Межведомственном совете по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства и детства администрации МР РБ) | реестр | 2015-2017гг. | Заместитель главы администрации района по кадрам и социальным вопросам, отдел труда и социальной защиты населения (по согласованию) | Ведение реестра малообеспеченных семей |  |
| 7.3. | Обеспечение информирования граждан о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также о снижении стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи до 15% отдельным категориям граждан (печатные и электронные СМИ, сайты администраций МР РБ) | Объявления и информации на сайте, районной газете «Дружба»  | 2015-2017гг. | главный специалист Администрации района по связям с общественностью, РИК «Дружба» (по согласованию) | Информация о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также о снижении стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе отдельным категориям граждан размещается в районной газете «Дружба» |  |
| **VIII. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом** |
| 8.1 Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами |
| 8.1.1 | Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки (земель населенных пунктов, объектов капитального строительства, земель водного и лесного фонда): |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1 | актуализация состава муниципальной межведомственной комиссий по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки недвижимости | Постановление администрации района об актуализации состава комиссии  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Постановление № 836 от 10.06.2015г. «О внесении изменений в постановление № 1464 от 10.12.2014г. «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» |  |
| 8.1.1.2 | Актуализация состава ценообразующих факторов стоимости и сведений о значениях этих факторов (удаленность от дороги, наличие инфраструктуры, близость к центру города, наличие либо отсутствие водопровода и газоснабжения), на основе данных предыдущих туров оценки | Протокол межведомственной комиссии | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | ПРОТОКОЛ № 4 от 25.06.2015г. заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Республики Башкортостан муниципального района Мишкинский район |  |
| 8.1.1.3 | Сверка вида фактического использования объектов оценки с видом разрешенного использования | Протокол межведомственной комиссии | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | ПРОТОКОЛ № 5 от 20.07.2015г. заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Республики Башкортостан муниципального района Мишкинский район |  |
| 8.1.1.4 | Проведение анализа рынка недвижимости МО с целью подготовки стоимостной информации по перечню объектов-аналогов для использования при проведении государственной кадастровой оценки | Протокол межведомственной комиссии | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | ПРОТОКОЛ № 8 от 10.11.2015г. заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Республики Башкортостан муниципального района Мишкинский район |  |
| 8.1.2 | Заключение Соглашений между комитетами по управлению собственностью Минземимущества РБ по городам и районам и администрациями сельских поселений по вопросу распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  Подписанные соглашения  | 2015-2017 гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Заключены с 14 сельскими поселениями в 2015 году |  |
| 8.1.3 | Разработка регламентов предоставления, оформления земельных участков в аренду или в собственность физических и юридических лиц на торгах и без проведения торгов | Постановление администрации района | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | 6 регламентов разрабо-таны и в настоящее время изменяются в соответ-ствии с изменениями в действующем законодательстве |  |
| 8.1.4 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в части установления цены при приватизации земельных участков находящихся в муниципальной собственности под объектами недвижимости, находящимися в частной собственности | Постановление администрации района | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Не принято, так как принято постановление Правительства РБ № 629 от 29.12.2014 г.(в редакции от 11.01.2016 г.) об определении цены на земельные участки |  |
| 8.1.5 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  | Решение Совета муниципального района об утверждении ставок аренды | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Ежегодное Решение Совета МР Мишкинский район «О внесении изменений в решение Совета МРМишкинский район РБ «Об утверждении ставок по определению размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности МР Мишкинский район РБ и земли, государственная собственность на которые не разграничена в МР Мишкинский район РБ» |  |
| 8.1.6 | Подготовка предложений по пересмотру ставок арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности, и находящиеся в муниципальной собственности, с учетом результатов анализа ставок земельного налога и аренды по платежам за землю в муниципальных образованиях | Решение об утверждении ставок аренды | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Подготовка проекта Решения Совета МР Мишкинский район «О внесении изменений в решение Совета МРМишкинский район РБ от «26» января 2015 года № 605 «Об утверждении ставок по определению размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности МР Мишкинский район РБ и земли, государственная собственность на которые не разграничена в МР Мишкинский район РБ» |  |
| 8.1.7 | Составление графика и проведение в соответствии с ним обследования земельных участков с целью выявления земельных участков, используемых не по назначению, не используемых, в том числе предоставленных муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям | План работы по муниципальному земельному контролю  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, ведущий инспектор по земельному контролю отдела строительства и жизнеобеспечения, КУС Минземимуще-ства РБ (по согласованию) | Составлен график обследования земельных участков |  |
| 8.1.8 | Подготовка и предоставление в адрес Минземимущества РБ информации о случаях отказа Прокуратуры РБ по проведению проверок по бесхозяйным объектам в случае их внепланового включения в ранее утвержденные годовые планы | План работы по муниципальному земельному контролю  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Внеплановые проверки не проводились |  |
| 8.1.9 | Подготовка перечня землевладельцев и землепользователей, допустивших нарушение норм земельного законодательства, для целей проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю и государственному земельному надзору | План работы по муниципальному земельному контролю  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, ведущий инспектор по земельному контролю отдела строительства и жизнеобеспечения, КУС Минземимуще-ства РБ (по согласованию) | Составлен план работы по муниципальному земельному контролю  |  |
| 8.1.10 | Проведение мероприятий муниципального земельного контроля для последующего привлечения к ответственности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в случае установления фактов нарушения земельного законодательства | План работы по муниципальному земельному контролю  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, ведущий инспектор по земельному контролю отдела строительства и жизнеобеспечения, КУС Минземимуще-ства РБ (по согласованию) | Составлен план работы по муниципальному земельному контролю  |  |
| 8.1.11 | Создание и обеспечение функционирования комиссий по работе с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями по сокращению, а также недопущению задолженности по арендной плате за землю, обеспечение функционирования комиссии на постоянной основе с приглашением арендаторов, имеющих просроченную задолженность | План работы по муниципальному земельному контролю  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Межведомственная комиссия создана, проведено в 2015 году 4 заседания с приглашением должников, проводилась разъяснительная работа.  |  |
| 8.1.12 | Обеспечение передачи утвержденных правил землепользования и застройки в органы государственного кадастрового учета в порядке, предусмотренном законодательством | Правила землепользования и застройки | 2015-2017гг. | Сельские поселения  | На стадии разработки |  |
| 8.1.13 | Обеспечение выполнения мероприятий по формированию земельных участков для целей предоставления льготным категориям граждан: | Решения Совета муниципального района | 2015-2017гг. | Сельские поселения  | Сформированы земельные участки для передачи многодетным семьям |  |
| 8.1.13.1 | Предоставление в Минземимущество РБ обоснования заявок по выделению в 2015 году денежных средств для проведения межевых работ документами территориального планирования | Подготовка проектов планировки территории  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | В 2015 году предоставлено в Минземимущество РБ обоснованых заявок по выделению денежных средств для проведения межевых работ документами территориального планирования на общую сумму 283,1 тыс. руб или 98% к уровню выделенных денежных средств правительством РБ |  |
| 8.1.13.2 | Подписание соглашений о выделении субсидий местному бюджету на проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях предоставления их гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также ребенка инвалида | Соглашение  | 2015-2017гг. | Администрация района | Выделено и освоено 283,2 тыс. руб. |  |
| 8.1.13.3 | Проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя работ по межеванию земельных участков  | Соглашение  | 2015-2017гг. | Отдел экономики Администрации района, контрактная служба | Исполнитель работ по межеванию земельных участков выбран на основании конкурсных процедур |  |
| 8.1.13.4 | Принятие результатов работ по межеванию земельных участков | Акт выполненных работ  | 2015-2017гг. | Сельские поселения  | Проведено межевание земельных участков |  |
| 8.2 Повышение эффективности управления и распоряжения имущественным комплексом |
| 8.2.1 | Формирование на базе муниципального имущества РБ залогового фонда  | Перечень имущества, составляющего залоговый фонд муниципального района | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Не сформирован, нет необходимости |  |
| 8.2.2 | Формирование перечня (реестра) бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории района, для оказания имущественной поддержки хозяйствующим субъектам  | Реестр | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Сформирован общий перечень бесхозных объектов и размещен на сайте администрации района, который возможен для оказания имуществе-нной поддержки хозяй-ствующим субъектам  |  |
| 8.2.3 | Публикация актуализированного перечня (реестра) бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального района, и публикация его в местных средствах массовой информации, на официальных сайтах администраций муниципальных образований | Реестр | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Перечень размещен на официальном сайте администрации района |  |
| 8.2.4 | Формирование перечня объектов недвижимости, находящихся в пользовании муниципальных органов власти, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,по результатам инвентаризации объектов для утверждения норм потребления (административных площадей) в соответствии со штатным расписанием организаций | Реестр | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Нормы утверждены Решением Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 21 ноября 2013 года № 180 и используется в пределах установленных норм. |  |
| 8.2.5 | Разработка и утверждение Стандартов по использованию муниципального имущества (нормативы потребления) | Стандарты поиспользованию муниципального имущества  | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Утверждены Решением Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 21 ноября 2013 года № 180 |  |
| 8.2.6 | Обеспечение государственной регистрации прав собственности на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, находящиеся в и муниципальной собственности с целью привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство | Свидетельство на право собственности | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | По состоянию на 01.01.2016 года право муниципальной собственности оформлено: - на водосети -100%;на теплосети- 80%;На электосети-25%, остальная часть в работе  |  |
| 8.2.7 | Подготовка информации о количестве объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых у муниципального района имеется заинтересованность в эксплуатации в целях безвозмездного либо возмездного использования муниципалитетом или субъектами среднего и малого предпринимательства  | Информация | 2015-2017гг. | Первый заместитель главы Администрации района, КУС Минземимущества РБ (по согласованию) | Данных объектов на территории района нет |  |
| **IХ. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 9.1 | Представление информации для мониторинга текущей ситуации социально-экономического развития РБ (в том числе посредством использования регионального сегмента ГАС «Управление») | информация в Правительство РБ | еженедельно | Отдел экономики  | Информация представляется в соответствии с графиком |  |
| 9.2 | Мониторинг социально-экономического развития муниципальных образований РБ в условиях развития кризисных явлений с внесением предложений по регулированию ситуации | информация в Правительство РБ | ежемесячно – не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным, на последнюю имеющуюся дату | Отдел экономики | Информация представляется в соответствии с графиком |  |
| 9.3 | Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном районе (в том числе посредством использования регионального сегмента ГАС «Управление») | Информация в Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей | Два раза в неделю по средам и пятницам | Отдел экономики  | Информация представляется в соответствии с графиком |  |
| 9.4 | Проведение мониторинга доли розничной продажи алкогольной продукции в общем объеме розничной продажи данной продукции организациями торговли и предприятиями общественного питания | ИнформацияГлаве Администрации  | 2015-2017 гг. | Отдел экономики, торговые предприятия (по согласованию) | Информация представляется в соответствии с графиком |  |

Заключение: выполнено в установленные сроки 79 пунктов.

не выполнено в установленные сроки 0 пунктов

в стадии реализации в рамках установленных сроков 1 пунктов

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель реализации плана** | **2015 год** |
| Запланировано мероприятий, всего  | 80 |
| в том числе на 2015 год | 80 |
| Реализовано мероприятий в 2015 году | 80 |
| Запланированный объем финансирования плановых мероприятий на 2015-2017 годы, млн. руб.  |  2621,6 |
| Запланированный объем финансирования плановых мероприятий на 2015 год, всего, тыс. руб. | 657640,2 |
| в том числе: |  |
| - федеральный бюджет | 14971,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 369718,8 |
| - муниципальный бюджет | 225545,4 |
| - внебюджетные источники | 47404,2 |
| Фактически профинансировано в 2015 году, всего | 624507,7 |
| в том числе: |  |
| - федеральный бюджет  | 14971,8 |
| - бюджет Республики Башкортостан | 351442,6 |
| - муниципальный бюджет | 223384,5 |
| - внебюджетные источники | 34708,8 |

Таблица №3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципальных районов (городских округов) РБ** | **2014 год** | **2015 год (прогноз)** | **2015 года (факт)** | **2015 год (факт)/2014 год, в %\*** |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности (млн.руб.) | 1606,3 | 1890,4 | 1909,9 | 118,9 |
| Индекс промышленного производства (%) | 117,70 | 110,60 | 118,9 | 101,0 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (млн.руб.) | 1522,98 | 1491,84 | 1644,2 | 107,9 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн.руб.) | 313,40 | 317,16 | 317,6 | 101,3 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий (руб.) | 19162,00 | 19505,11 | 20094,60 | 104,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (%) | 1,11 | 1,40 | 1,41 | 127,0 |

\*- при оценке изменений относительных показателей в процентном выражении указываются показатели в процентных пунктах.

**4. Проблемы социально-экономического развития муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 2015 году**

 Район является дотационным, доля собственных доходов в расходной части бюджета за 2015 год составила 16,5 %, в сравнении с 2014 годом доля собственных доходов снизилась на 3,5 % (с 20,0 % в 2014 году до 16,5 % в 2015 году). На 01.12.2015 года годовой план поступлений в консолидированный бюджет выполнен на 86,0 % (при плане 618893 тысяч рублей доходная часть бюджета муниципального района составила 532604 тысячи рублей). План поступления собственных доходов выполнен на 91,9 %, при плане 105052,4 тысяч рублей поступило собственных доходов на сумму 796520 тысяч рублей.

 В общем объеме собственных доходов наибольший удельный вес 61 % занимает налог на доходы физических лиц, 5 % - единый налог на вмененный доход, 6 % – акцизы, 12 % - земельный налог, 5 % -арендная плата за землю и имущество.

 По оценке 2015 года на территории района зарегистрировано 7 малых предприятий и 55 микропредприятий, 220 индивидуальных предпринимателей, 82 КФХ. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения составило 152,3 единиц.

 В отраслевой структуре:

 38 % - заняты в сфере торговли и общественного питания,

 25% - заняты производством и переработкой сельхозпродукции,

 12 % - в сфере бытового обслуживания,

 6% - в строительной сфере

 19 % - оказание прочих услуг.

 В 2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства выделена финансовая поддержка в объёме 1116,8 тысяч рублей по направлениям: субсидирование части лизинговых платежей и субсидирование на начальной стадии развития.

 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов муниципального бюджета составляет по оценке 2015 года 15%.

 Приоритетным направлением развития бизнеса в районе определено сельскохозяйственное производство, до 80% суммы субсидий было направлено на поддержку вновь организованных крестьянских (фермерских) хозяйств.

1.Недостаточная обеспеченность района дошкольными образовательными учреждениями. Из имеющихся 2980 детей в возрасте от 1 до 7 лет только 1179 детей обеспечены местами в детских садах и в группах кратковременного пребывания. В 2015 г сдан детский садик на 110 мест в с.Мишкино по программе «Народный бюджет». Необходимо построить детский сад на 25 мест в д.Баймурзино и детский сад на 25 мест в д.Староарзаматово. Необходимо проектирование и строительство школ на 60 ученических мест и детский сад на 20 мест в д.Иштыбаево и д.Токтарово. Требуется содействие Правительства РБ.

2. Требуется ремонт общеобразовательных школ в д.Большие Шады и д.Елышево. Ориентировочная стоимость капитального ремонта данных объектов-10 млн.рублей.

3. Необходимость обеспечения населения районного центра и прилегающих населенных пунктов качественной питьевой водой. Строительство водопровода начато в 2011 году за счет Фонда социально-целевых программ, проложено 4.2 км, освоено 18,7 млн.рублей. Протяженность водопровода всего 18 км, сметная стоимость объекта составляет 230 млн.рублей, требуется содействие правительства РБ в финансировании проекта.

4. Уровень газификации населенных пунктов в районе в настоящее время составляет около 30%. К 22 населенным пунктам подан природный газ, в том числе 10 газифицировано полностью, в 12 населенных пунктах не полная газификация. По РАИП с 2014 по 2015 годы в районе построено газовых сетей 62 км. Сумма освоенных инвестиций составила 50,3 млн. рублей. Построены распределительные газопроводы в 11 населенных пунктах. В настоящее время решается вопрос строительства межпоселковых газопроводов к вышеуказанным населенным пунктам.  В 30 населенных пунктах отсутствуют газопроводные сети.

Требуется содействие в финансировании проекта.

5. Протяженность дорог по району составляет 302 км, из них 116 км - дороги с асфальтобетонным покрытием. Дороги с твердым покрытием в осенне-весеннюю распутицу становятся непроезжими. Необходимо ежегодно строить 15-20 км дорог. Требуются инвестиции в размере 100 млн.рублей ежегодно.

6. В настоящее время имеется проблема для обеспечения беспрепятственного подъезда к детскому спортивно-оздоровительному лагерю «Старт». Существующий мост через реку Кынгыр выполнен хозяйственным способом, в настоящее время находится в ветхом состоянии и служит для проезда гужевого транспорта и перехода пешеходов. Дорога до лагеря «Старт» полевая, без дорожного полотна. Ежегодно в лагере «Старт» отдыхают до 300 детей. Лагерь содержится за счет средств муниципального бюджета и выручки от реализации путевок. Строительство капитального железобетонного моста и дороги потребует финансирования в объеме 103 млн.руб. Требуется содействие Правительства РБ.

7. В муниципальном районе Мишкинский район РБ в аварийный жилищный фонд включены 61 квартира общей площадью 2144,8 кв.м, район участвует в адресной Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда II, III и IV этапов.

 По II этапу в 2015 году переселено из аварийного жилья 24 семей в 24 благоустроенные квартиры общей площадью 972,17 кв.м, в т ч в 23 квартиры общей площадью 915,23 кв.м в 36-кв. жилом доме и в одну квартиру общей площадью 56,94 кв.м в 2-кв. жилом доме.

По III этапу в 2016 году – планируется переселить 21 квартиру (семей) общей площадью 542,5 кв.м.

По IV этапу в 2017 году – 16 квартир (семей) общей площадью 480 кв.м.

 С декабря 2014 года по II этапу адресной Программы сельского поселения Мишкинский сельсовет построен 36-квартирный жилой дом по адресу с.Мишкино, ул. Юбилейная 6б. Заказчиком-Застройщиком данного объекта являлась Некоммерческая организация « Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан».

 Стоимость 1 кв.м. общей площади составила 28,0 тыс. руб.,

Количество квартир – 36 общей площадью 1396,83 кв.м,

из них:

1. Количество переселяемых семей из квартир аварийного жилищного фонда – 23, общей площадью 859,9 кв.м. Площадь заселяемых квартир составляет 915,23 кв.м. на сумму 25 626 440 рублей.

2. 7 квартир выделено для заселения детей сирот по целевой Программе предоставления жилья детям- сиротам, оставшимся без попечения родителей, включенных Распоряжением Администрации МР Мишкинский район РБ от 20.11.2010 года №456-р.

 3. 6 квартир выделено для свободной реализации через Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан».

 В настоящее время по второму этапу на объекте все общестроительные работы и благоустройство территорий завершены полностью. Подача тепла в квартиры 20.11.2015г. Срок ввода дома и заселения квартир –2015 год.

Так же в ноябре 2015 года по реализации III этапа Программы начато строительство 21-кв. жилого дома. В настоящее время ведутся работы по устройству фундамента.

 **5. Краткое описание наиболее значимых плановых мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы, способных оказать существенное влияние на положительную динамику социально-экономического развития муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2016год**

 1.Строительство Центра паралимпийского спорта, сметная стоимость объекта составляет 195,081 млн рублей. На 01.12.2015 года с начала строительства освоение капитальных вложений составляет 130,145 млн. рублей. Ввод объекта запланирован в 2016 году.

Эффект от строительства объекта:

- дальнейшее культивирование здорового образа жизни, достижение высоких спортивных результатов;

- создание условий для развития паралимпийского спорта;

-удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщение к культурным ценностям;

- приобщение детей и молодежи к оздоровительному, спортивному туризму и краеведению, расширение их кругозора;

-проведение соревнований районного и республиканского уровня.

 2. Восстановление гидроузла на р. Бирь – при объеме финансирования 35,1 млн. руб. в 2015 году освоено 30,5 млн. рублей.

Эффект от строительства объекта:

- регулирование стока воды реки Бирь;

-создание запасов воды ( в том числе для противопожарных целей);

-противоэрозионная защита;

-рекреация земель;

Установка в перспективе мини ГЭС;

Развитие туризма.

**6. Краткая оценка перспектив социально-экономического развития**

 **муниципального района Мишкинский район Республики**

 **Башкортостан на 2016 год**

Промышленное производство

 Администрацией района ведется работа по созданию цехов по переработке сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день на территории района функционируют 3 хлебопекарни, производством пищевых продуктов занимается цех при потребительском обществе «Мишкинский», бистро «Три апельсина» ИП Накаряковой Л.И., хлебокомбинат ИП Александров А.А.

 Планируемые мероприятия в отрасли промышленности в 2016-2017 гг.:

 - продолжение восстановления гидроузла на реке Бирь в с. Камеево.

 Программой социально-экономического развития района на 2016-2017 гг. предусмотрены мероприятия по переводу источников теплоснабжения, работающих на газе и электричестве, на использование перестойной древесины и отходов лесопереработки.

Дорожное хозяйство

Муниципальный район связан с населенными пунктами республики автодорогами республиканского значения Бирск-Тастуба\_Сатка ( 54,1 км) и Уфа-Бирск-Янаул (18,7км). Внутрирайонное сообщение осуществляется по дорогам местного значения. Общая протяженность автодорог местного значения на территории района составляет более 230 км. Все центры сельских поселений связаны с районным центром дорогами с твердым покрытием.

 Основной проблемой дорожно-строительных организаций района является неполная загруженность производственных мощностей в связи с ежегодным снижением объемов выполняемых работ. Данная проблема характерна в целом для отрасли дорожного строительства.

Агропромышленный комплекс

 Низкий уровень развития агропромышленного производства вызван проблемами, решение которых является первоочередной задачей для вывода предприятий агропромышленного комплекса района из кризисной ситуации.

В 2015 году было засеяно зерновыми культурами 12,7 тыс. га. Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 15,2 тысяч тонн, при средней урожайности 12,6 ц/га.

Поголовье скота на конец 2015 года составило: крупного рогатого скота – 13490 голов, в том числе коров – 5224 голов, лошадей – 646 голов, овец и коз – 21990 голов, свиней – 1596 голов.

В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота составило 1310 голов, в том числе коров 587 голов, лошадей – 139 голов. Произведено 117 тонн мяса, надоено 1439 тонн молока. Удой на одну фуражную корову составил 3299 кг молока.

К основополагающим проблемам развития сельского хозяйства района следует отнести следующие:

1) Проблемы использования земли. Существенной проблемой и, одновременно, потенциалом является наличие больших площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель, которые со временем деградируют, зарастают. По итогам 2015 года в районе используется только 71% пашни. Количество эффективных собственников слишком незначительно для того, чтобы возродить сельское хозяйство. Вместе с тем, значительные площади земель сельскохозяйственного назначения не используются по назначению. Проблема сохранения и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения имеет определяющее значение и требует комплексного решения.

2) Проблемы сохранения плодородия почв. Плодородие почв является главным фактором получения высоких и стабильных урожаев и, соответственно, экономического потенциала земледелия. Почвы района характеризуются низким содержанием гумуса (65% пахотных почв имеют очень низкое и низкое обеспечение гумусом). На 89% площади почвы хозяйств района имеют повышенную кислотность и нуждаются в известковании. В районе низкий уровень химизации, применение удобрений в последние годы резко сократилось. В этом случае без должного возврата в почву питательных веществ, плодородие будет снижаться, а урожайность уже сейчас носит неустойчивый характер. Поэтому, главная задача - стабилизация формирования урожая зерновых культур независимо от погодных условий на уровне 14-15 ц/га.

3) Проблемы в материально-техническом и технологическом обеспечении. Основная часть машинно-тракторного парка хозяйств представлена машинами и оборудованием, устаревшими как физически, так и морально. Низок уровень обновления техники. Эксплуатация устаревших машин также влияет и на затратность производства продукции, так как высок уровень расхода топлива и потребность в запасных частях, увеличивается время простоев техники. К основным проблемам относится: необходимость технического перевооружения сельского хозяйства (используемые в настоящее время инструменты и техника, безусловно, способствуют исправлению ситуации, однако проблема все еще остается острой); постоянное обновление машинно-тракторного парка; сервисное обслуживание техники; крайне слабое внедрение инновационных технологий, технологий ресурсосбережения.

4) Проблемы в семеноводстве. Отсутствие современных систем семеноводства и продвижения достижений в реальный сектор сельского хозяйства. Эффективность семеноводства являются важным условием развития сельского хозяйства. Урожайность культур напрямую зависят от их качества и генетического потенциала (при условии, конечно, соблюдения всех агротехнических требований производства). На сегодняшний день крайне низок и не обеспечивает требуемых норм использование элитных семян. При этом весь семенной материал элитных репродукций завозится из-за пределов района.

5) Проблемы в отсутствии перерабатывающих производств. Переработкой производимой сельхозпродукции с целью продажи потребителям готовой продукции практически не занимается ни одно из хозяйств. Выручка предприятий образуется от продажи сырья – зерна, молока, мяса. Доля в выручке готовой продукции незначительна.

6) Проблемы в кадровом обеспечении. Проблемы в сельскохозяйственном производстве привели к оттоку основной массы специалистов в более прибыльные, обеспечивающие более высокий уровень заработных плат сферы деятельности. Негативно сказывается на закреплении молодых работников практически полное отсутствие строительства жилья на селе. Проблема включает: несовершенство системы подготовки и переподготовки кадров, отсутствие действенной интеграции этой системы с непосредственным производством. Высшие и среднее учебные заведения республики ежегодно выпускают более 10-15 специалистов среднего и высшего звена по сельскому хозяйству, но в сельскохозяйственное производство практически не идет работать никто. Задача состоит в том, чтобы содействовать привлечению в производство современных молодых специалистов.

7) Проблемы в финансовом обеспечении деятельности хозяйств и доступности кредитных ресурсов. От обеспеченности производителей финансовыми ресурсами зависит стабильность, эффективность и, в целом, возможности развития агропромышленного комплекса района. Субсидирование процентных ставок по кредитам, безусловно, должно способствовать решению данной проблемы. Малые формы хозяйствования и слабо развитые предприятия не могут получить кредиты из-за отсутствия залоговой базы, поручителей, отрицательного баланса хозяйственно-финансовой деятельности и других причин. Кроме того, проблемой, требующей решения, является неразвитость ипотечного кредитования под залог земли; требуется развитие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации; упрощение процедур оформления и выдачи кредитов.

Повышение эффективности работы агропромышленного комплекса района предполагает:

- создание условий для наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия за счет рационального расходования материально-сырьевых ресурсов, более полного использования биоклиматического и производственного потенциалов, усиления роли элитного семеноводства и племенного животноводства;

- финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, увязанное с эффективной реорганизацией неплатежеспособных организаций, созданием на их основе жизнеспособных и экономически эффективных предприятий;

- повышение конкурентоспособности вырабатываемой сельскохозяйственной продукции на потребительском рынке;

- расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции;

- структурные изменения в производстве сельскохозяйственной продукции, форм хозяйствования;

- эффективное использование земельных ресурсов и аккумулирование земельных долей и имущественных паев в руках наиболее эффективных собственников.

Строительство жилья, жилищно-коммунальное хозяйство

 Капитальное строительство имеет большое значение для развития экономики села. Капитальное строительство муниципального района направлено на участие федеральных и республиканских целевых программах.

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья. В муниципальном районе строительство жилья предусмотрено за счет собственных средств граждан и участие в федеральных целевых программах. Ведется работа, направленная на содействие по обеспечению жильем населения в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», других федеральных и республиканских целевых программ.

В 2014 -2015 годах было приобретено 10 жилых помещений детям – сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей.

Инженерная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства (водопроводные сети, тепловые сети) устаревшая. Наблюдается большой износ внутридомовых инженерных сетей, в планируемый период 2016-2017 гг. требуется реконструкция тепловых сетей с заменой теплоизоляции, завершить техническое перевооружение котельной, реконструкция водопроводных сетей по с. Мишкино с увеличением числа потребителей.

 На территории муниципального района созданы 13 товариществ собственников жилья в 16 многоквартирных домах.

 К сожалению, собственники жилья не осознают, что они должны проявлять инициативу и решать проблемы самостоятельно.

 Низким остается уровень заработной платы в жилищно-коммунальной сфере. Среднемесячная заработная плата рабочих по ООО «ПЖКХ Мишкинское» за 2015 г. сложилась на уровне 15200 рублей, ООО «СтройПроект» - 7870 рублей.

 В рамках реализации Программы энергосбережения продолжается работа по установке общедомовых приборов учета. Необходимо дополнительно установить приборов учета воды - 10, электроэнергии - 2.

 В 2016-2017 гг. в сфере ЖКХ необходимо реализовать следующие мероприятия:

 - Завершить строительство водозабора с водоводом до районного центра с. Мишкино (водовод до водонапорной башни с водозабором), реконструкция водопровода в с. Мишкино;

 - Подведение инженерной коммуникации к местам массовой индивидуальной застройки,

 - разрабатывается схема территориального планирования.

Охрана окружающей среды

 В 2014-15 годах в области охраны окружающей среды выполнены следующие мероприятия:

полигон ТБО в районном центре с. Мишкино с общим объемом финансирования более 20 млн. рублей передан в ООО «Стройпроект», ведется оформление документации для получения лицензии;

* приобретено 30 контейнеров для твердо-бытовых отходов;
* проведено сволакивание ТБО на свалках всех сельских поселений;
* проведены субботники по благоустройству населенных пунктов, очистке зоны отдыха;
* в рамках реализации мероприятий по охране подземных и поверхностных вод в 2015 году сооружено 39 запруд на малых реках за счет бюджетов сельских поселений и средств добровольных пожертвований населения;
* в 2014 году посажено 36 га леса, 11356 деревьев и кустарников. Продолжена эта работа и в 2015 году. На 01.12.2015 г. посажено более 5 тысяч деревьев и кустарников, 8 тысяч штук цветочной рассады.

В IV квартале правительством РБ выделены финансовые средства в сумме 2,8 млн. для благоустройства населенных пунктов района.

В 2015 году были проведены 14 экологических субботников по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, парков, кладбищ, посажены более 87 тысяч деревьев и кустарников, благоустроены места отдыха озер и прудов.

На планируемый период 2016-2017 гг. в области охраны окружающей среды намечены наиболее крупные мероприятия:

* завершение восстановления гидроузла на реке Бирь в с. Камеево, объем финансирования 86 млн. рублей, срок исполнения 2016-2017 гг.;
* проектирование и строительство водозабора с водоводом к с. Мишкино от д.Старонакаряково, объем финансирования 180 млн. рублей, срок исполнения 2016-2017 гг.

Социальная сфера

 *Социальная защита населения*

 На 2016-2017 гг. намечено проведение следующих мероприятий:

 - выезды комиссии, созданной при администрации района, специалистов Центра субсидирования в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по месту жительства в соответствии с графиком;

 - подворовой обход семей в сельских поселениях, оказание консультативной помощи в формировании пакета документов на получение субсидии;

 - участие специалистов Центра в сходах граждан;

 - распространение памяток с информацией о предоставлении субсидий;

 - размещение информации на сайте муниципального района mishkan.ru, в районной газете «Дружба».

 В связи с ограниченностью бюджетных средств мероприятия по социальной поддержке семей будут осуществляться и за счет средств Благотворительного фонда содействия социально-экономического развития района, формируемого за счет всевозможных спонсоров: от предприятий и организаций района, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, членов землячества и др.

 Ведется строительство второй очереди Центра паралимпийского спорта. Оснащение здания Центра будет производиться с учетом того, чтобы к объекту имели доступ инвалиды и другие лица с ограниченными возможностями.

*Образование*

 Приоритетные задачи на 2015-2016 учебный год:

 В рамках действующего законодательства в сфере образования продолжить работу по обеспечению государственных гарантий доступности дошкольного образования и равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения на следующих уровнях образования всем гражданам, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

 Решение задачи к 2016 году обеспечения местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, всех детей в возрасте от 3 до 7 лет.

 Обеспечить полный переход всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к ФГОС дошкольного образования.

*Здравоохранение*

 В 1999 году по заявке Министерства здравоохранения изготовлена проектно-сметная документация на строительство хирургического корпуса на 60 мест в районном центре с. Мишкино. В декабре 2015 года объект введен в эксплуатацию.

 На 2016-2017 гг. также запланированы мероприятия:

- приобретение 2-х реанимобилей (1,6 млн. рублей), санитарного автомобиля, 4 ед. (2,0 млн. рублей), 2,2 млн. руб. на 2016г.;

- приобретение стоматологического оборудования, 0,2 млн. рублей;

- по охране труда – ежегодно от 0,2 до 0,3 млн. рублей;

- по реализации Программы «Социальная карта Башкортостана» в 2015 г., объем финансирования – 0,4 млн. рублей.

*Культура*

 Материально-техническая база учреждений культуры устарела. 33,7% объектов в сфере культуры имеют изношенность более 70%, 40,3% объектов – от 40 до 60%.

 В коллективе районного Дворца культуры все работники имеют специальное образование. В учреждениях культуры района работают 117 специалистов, из них среднее специальное образование имеют 86 человек, высшее - 31человек. Наблюдается текучесть кадров в сельских учреждениях культуры. Непрестижность работы в культуре объясняется недостаточным финансированием в данной сфере, что не дает возможности проводить текущий, капитальный ремонт в учреждениях культуры в полной мере, приобретать сценические костюмы, музыкальную аппаратуру, инструменты.

Резервы социально-экономического развития

Инвестиционная привлекательность муниципального района

Развитая сеть автодорог. Автодороги с твердым покрытием составляют более 96 % от общей протяженности дорог. Все 17 центров сельских поселений сельсоветов также соединены с районным центром автодорогами с твердым покрытием. Связь с соседними районами республики и регионами страны автомобильными дорогами республиканского значения, относительная не отдаленность от столицы республики г.Уфы, допуск к железнодорожным сетям страны через станции Уфа, Загородная, Янаул, водным артериям через пристань Бирск, Бельского речного пароходства. Возможность подключения к мощностям газоснабжения и электроснабжения, а также доступная телефонная сеть и Интернет все это является положительным фактором для открытия и развития бизнеса в муниципальном районе.

Наличие природно-сырьевых ресурсов, свободных площадей, устойчивые климатические и ландшафтные условия являются фактором, снижающим уровень риска инвестиционной привлекательности муниципального района.

 Население муниципального района активно ведет индивидуальное строительство, но потребность в строительных материалах удовлетворяется завозом материалов из других район. Финансовые вложения в строительство завода по выпуску кирпича, строительство цеха по разработке и добыче гипса и инвестиции в модернизацию лесозаготовительных предприятий являются привлекательными за счет обширного рынка сбыта продукции в районе и в соседних районах.

Кирпичный завод предполагается разместить в непосредственной близости от разведанного месторождения кирпичных глин в 7 км к югу от районного центра с. Мишкино. Геологические изыскания площади предполагаемого строительства проверены для строительства кирпичного завода в 1990г. Пробурены и законсервированы 3 скважины для снабжения водой. Рядом с площадкой проходят автодорога с асфальтобетонным покрытием, линия электропередачи ВЛ-10Квт, газопровод высокого давления.

Объем финансирования составляет 650 млн. рублей, источником финансирования определены средства инвесторов.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятия – выпуск 30 млн. штук кирпичей в год, организация до 40 рабочих мест, ежегодное поступление налоговых платежей и сборов до 12 млн. рублей в год.

Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства

На 01.11.2015 по муниципальному району предоставлено 31901 га сельскохозяйственных угодий в общую долевую собственность 7260 граждан. Размер земельной доли по району составил 4,39 га. Зарегистрировано право общей собственности граждан в УФРС по РБ на 21206 га сельскохозяйственных угодий. Право собственности оформили 4395 граждан, что составляет 60,54 % от количества граждан – участников общей собственности.

В связи с активизацией строительства жилья ведется работа по расширению черты населенных пунктов и утверждение генеральных планов сельских поселений.

Также в муниципальном районе активизировалась работа по проведению аукционов по продаже права аренды земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства. По итогам аукционов было передано в аренду в 2015 году – 14 земельных участков.

Ведется работа по передаче земельных участков под многоквартирными домами жильцам. Все эти меры позволят расширить налогооблагаемую базу района.

Наличие пустующих животноводческих помещений, пригодных после ремонта к заполнению и содержания в нем скота

Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения

По данным Управления геологии и использованию недр при Кабинете Министров РБ минерально-сырьевая база района представлена месторождением нефти и нерудным сырьем: строительными материалами, агрорудами. На территории района имеются разрабатываемые: нефтяное месторождение Кушкульское (участок в Благовещенском районе), по добыче строительного камня Унурский участок, по добыче глины Мишкинская северная окраина (Ирсаевский участок), и по добыче агроруды Старонакаряковское месторождение. В государственный резерв отнесены участки: по добыче известняка Бабаевское месторождение, по добыче песка Нижнесорокинское и Чураевское месторождения, по добыче глины имеются три участка: Новоселковское, Староакбулатовское, Чураевское, по добыче агроруды четыре участка: Елышевское, Инякское, Мишкинское и Староарзаматовское, гипсовое содержание имеется в д. Камеево.

Основными потребителями минерально-сырьевых ресурсов являются строительные организации района ДРСУ, ООО «Дорстрой» и в агроруде нуждаются сельскохозяйственные предприятия.

Наличие свободных трудовых ресурсов.

К резервам трудовых ресурсов следует отнести безработное население трудоспособного возраста и студентов, в настоящее время обучающихся в высших и средне специальных учебных заведениях (в настоящее время численность обучающихся составляет около 1 тысячи человек). Кроме того, до 5 тысяч трудоспособного населения заняты в личных подсобных хозяйствах населения, при необходимости все они могут быть трудоустроены. По анализу, проведенному сельскими поселениями, до двух тысяч человек трудоспособного населения в настоящее время работают за пределами муниципального района.

Наличие природных ресурсов, представляющих интерес для развития спорта, туризма

На территории района имеются условия для развития физической культуры и спорта. В райцентре с. Мишкино функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, в близости к райцентру проложена республиканская лыжная трасса. В 2016 году будет введен в эксплуатацию Центр паралимпийского спорта.

Разработана программа туристического маршрута по реке Бирь с посещением достопримечательностей – краеведческого музея, знакомство с историей и культурой народа мари, осмотр архитектурного памятника, церкви у поселка Емашево и природного памятника - Уржумский соленый источник, знакомство с госзаказником «Нарат-Саз».

Район привлекателен для инвестора и природными ресурсами. В 2011 году земли СП Новотроицкий сельсовет переданы в аренду ОАО «Башнефть» для организации охотничьего хозяйства.

Нуриев С.А.

8-3474921093